## 012026
Pic | Des | Deadline | Project | Note | Nhận xét Devlead/PM/PO | Note_1
Hương | Thêm gói | 2026-01-05 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Thảo | Thêm gói | 2026-01-05 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | Thêm edit furigana : https://jira.eup.ai/browse/MJ-3952 | 2026-01-05 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Long | Kết quả mới đấu trường. Đề thi HSK 3.0 : Link | 2026-01-07 | Migii HSK | 1.Lỗi nộp bài đấu trường ; Sinh fix lại sáng nay ( lỗi chiều 7/1, fix sáng 8/1 ) 2.Lỗi câu hỏi về mặt UI do BTV đổi dạng : biên tập viên đổi lại dạng và lỗi a_text (lỗi sáng 8/1, fix chiều 8/1 ) 3.Xem lại kết quả thi thử : Hiện tại đang lỗi khi click xem đáp án tại màn chuẩn bị làm bài ( tạm thời bỏ qua ) https://teams.live.com/l/message/19:xkUx8A2ERk0J3VLjEIUhw1kv5xS7MXlUApLwyr4E_bs1@thread.v2/1767847095898?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D | Đảm bảo tiến độ
Hải | MJ-4127 : chạy request tới aiAgent | 2026-01-09 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Hải | MJ-4128 : Lấy data aiAgent về sau khi AI có dữ liệu |  | Migii JLPT | Dự kiến nửa ngày : chưa cụ thể ngày nào start vì phụ thuộc bên AI
Hương | MJ-4092 : thống kê localize | 2026-01-12 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Thảo | MJ-4092 : thống kê localize | 2026-01-12 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-3920 : lọc ngôn ngữ tab câu hỏi lỗi | 2026-01-08 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-4126: Sắp xếp lại các gói mua hàng của admin | 2026-01-12 | Migii JLPT | Docs: 12/01 Thủy đã check bản done nhưng có lỗi => sửa 13/01 Check lại lần 2 sau đã sửa | Đẩm bảo tiến độ
Dũng | MJ-4129 : Số lượng tab check lại | 2026-01-12 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Hải | Tách kind | 2026-01-13 | Migii TOPIK | chia kind: TOPIK I => 5h produc dev +2h đa lên pr Làm list nội dung lý thuyết theo dạng bài ( 38 kind) => 2,5 ngày: 1 ngày format, 0,5 ngày làm API, 1.5day tiếng Việt và tiếng Anh => chiều t2 bên Long test được chuyển kind trên dev Phát sinh thêm chấm JOPT nên sáng t3 : 14/1 xong | Đảm bảo tiến độ
Hải | Tách Kind cho web | 2026-01-16 | Migii TOPIK | nửa ngày update API bên web => chiều thứ 6 có
Hải | Locallize lý thuyế kind | 2026-01-14 | Migii TOPIK | localize: 18 ngôn ngữ: 1h => làm trước dạng không khóa => Sáng t4 có API cho Long test 1 số dạng và 1 số kind, chiều t4 ra bản test udpate_1 : Phát sinh nửa ngày APi mobile cần kiểm tra 3h làm JOPT => sáng thứ 6 (16/1/2026) có
Long | Danh sách kind | 2026-01-12 | Migii TOPIK | Thêm hiển thị kind mới => 2h + 4h dữ liệu => Sáng t3 là Trang test 1,5 ngày. | Đảm bảo tiến độ
Long | Màn intro phần danh sách kind | 2026-01-14 | Migii TOPIK | Lý thuyết từng dạng bài => intro 2h, màn hướng dẫn: 2h => Sáng t4 có API cho Long test 1 số dạng và 1 số kind, chiều t4 ra bản test => test 0,5 ngày => Hết sáng t5 UAT xong. | Đảm bảo tiến độ
Hải | Chạy chấm điểm thí sinh thi JOPT thí sinh Long Chạy module AI chấm cho thí sinh Hải Yến và xuất file audio cho Hương check | 2026-01-13 | JOPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-4178 : Lỗi tab Đã sửa bị load lại khi thêm filter | 2026-01-14 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-4174 : Số lượng ở tab mới nhất chưa đúng | 2026-01-14 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Sinh | Lên tài liệu API HSK 3.0 | 2026-01-20 | Migii HSK | bị task crawl dữ liệu JLPT khác chen vào nên a chưa làm đc =)) | Đảm bảo tiến độ
Long | HSK_Gắn event tracking HSK 3.0 MH-2234 | 2026-01-14 | Migii HSK |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-4205 THêm tính năng xuất id ở tab CTV | 2026-01-15 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-4204 : Edit furigane | 2026-01-21 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Hải | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4206 xuất danhsach id cho chị N.Anh | 2026-01-15 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4226 Thêm phần kích hoạt tiền TW trên admin | 2026-01-22 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-4254 document lại 2 API | 2026-01-22 | Migii JLPT
Hải | Vấn đề aiAgent bị duplicate: https://jira.eup.ai/browse/MJ-4249 https://jira.eup.ai/browse/MJ-4315 | 2026-01-28 | Migii JLPT | Không feedback lại deadline, dù đã remind nhiều lần https://jira.eup.ai/browse/MJ-4315 update mới sau khi task 4249 chưa tối ưu
Hải | BE: + Check lại API up chứng chỉ: các trường chứng chỉ + API get list chứng chỉ lên. | 2026-01-20 | Migii JLPT | Flexzone | Đảm bảo tiến độ
Dũng | Admin: + check lại tặng xem có đổi gói tặng kh ( trước là 15 ngày) nếu 15 ngày thì kh cần, hơn thì sửa lại gói. => 20/01 + Thêm trường level của user, CS sẽ là ng nhập ( Bắt buộc) => trong ngày 20/01 | 2026-01-20 | Migii JLPT | Flexzone | Đảm bảo tiến độ
Hương | Dev: + bản test trong sáng 21=> gửi bản test | 2026-01-21 | Migii JLPT | Flexzone phát sinh màn vidoe KOL-KOC nên sáng 22 mới có bản test | Đảm bảo tiến độ
Thảo | Dev: + bản test trong sáng 21=> gửi bản test | 2026-01-21 | Migii JLPT | Flexzone phát sinh màn vidoe KOL-KOC nên sáng 22 mới có bản test | Đảm bảo tiến độ
Trang | TES: + 20/1 viết test case => 21 test | 2026-01-21 | Migii JLPT | Flexzone | Đảm bảo tiến độ
Hương | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4287 troll điểm | 2026-01-23 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Thảo | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4287 troll điểm | 2026-01-23 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Trang | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4312 troll điểm | 2026-01-23 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Khải | https://jira.eup.ai/browse/MTOPIKF-1714 affiliate | 2026-01-28 | Migii JLPT | update: TOPIK sửa 28-> 29: Phát sinh logic giảm giá đặc biệt & logic gen button Paypal (https://jira.eup.ai/browse/MTOPIKF-1764) | Đảm bảo tiến độ
Khải | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4282 affiliate | 2026-01-29 | Migii JLPT | udpate: HSK sửa 30-> 02/02: phát sinh logic gen button Paypal & Check + fix bug JOPT (MH-2311: Phát sinh hsk + MJ-4415: phát sinh JOPT) | Đảm bảo tiến độ
Khải | https://jira.eup.ai/browse/MH-2311 afiliate | 2026-01-29 | Migii JLPT | udpate: HSK sửa 30-> 02/02: phát sinh logic gen button Paypal & Check + fix bug JOPT (MJ-4414: Phát sinh jlpt) | Đảm bảo tiến độ
Thủy | Tài liệu web JLCT | 2026-02-03 | Migii JLPT | Hết chiều thứ 3 | Đảm bảo tiến độ | 1
Thủy | Tài liệu học qua video phase 2 | 2026-02-05 | Migii TOPIK | BA: MTOPIKF-1785 | Đảm bảo tiến độ
Thủy | Tài liệu event lời nhắn | 2026-02-10 | Migii TOPIK | BA: MTOPIKF-1788 | Đảm bảo tiến độ | 3
Khải | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4366 STK taiwan | 2026-02-13 | Migii JLPT
Khải | https://jira.eup.ai/browse/MJ-4454 JLCT: Nâng cấp + đề thi | 2026-02-13 | Migii JLPT

## 02.2026
Pic | Des | Deadline | Project | Note | Nhận xét Devlead/PM/PO | Note_1
Hương | Thêm gói | 2026-01-05 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Thảo | Thêm gói | 2026-01-05 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | Thêm edit furigana : https://jira.eup.ai/browse/MJ-3952 | 2026-01-05 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Long | Kết quả mới đấu trường. Đề thi HSK 3.0 : Link | 2026-01-07 | Migii HSK | 1.Lỗi nộp bài đấu trường ; Sinh fix lại sáng nay ( lỗi chiều 7/1, fix sáng 8/1 ) 2.Lỗi câu hỏi về mặt UI do BTV đổi dạng : biên tập viên đổi lại dạng và lỗi a_text (lỗi sáng 8/1, fix chiều 8/1 ) 3.Xem lại kết quả thi thử : Hiện tại đang lỗi khi click xem đáp án tại màn chuẩn bị làm bài ( tạm thời bỏ qua ) https://teams.live.com/l/message/19:xkUx8A2ERk0J3VLjEIUhw1kv5xS7MXlUApLwyr4E_bs1@thread.v2/1767847095898?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D | Đảm bảo tiến độ
Hải | MJ-4127 : chạy request tới aiAgent | 2026-01-09 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Hải | MJ-4128 : Lấy data aiAgent về sau khi AI có dữ liệu |  | Migii JLPT | Dự kiến nửa ngày : chưa cụ thể ngày nào start vì phụ thuộc bên AI
Hương | MJ-4092 : thống kê localize | 2026-01-12 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Thảo | MJ-4092 : thống kê localize | 2026-01-12 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ
Dũng | MJ-3920 : lọc ngôn ngữ tab câu hỏi lỗi | 2026-01-08 | Migii JLPT |  | Đảm bảo tiến độ